АДМИНИСТРАЦИЯ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2024 г.                                                                                     № 202

О подготовке к осенне-зимнему

пожароопасному     периоду

2024-2025 г.г.   на    территории муниципального    образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

В целях обеспечения пожарной безопасности в осеннее - зимний период, в целях организации и осуществления мер пожарной безопасности, на основании статьи 19 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.№69-ФЗ

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2024-2025 г.г. на территории муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. (Приложение)

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Хохловского сельского поселения в информационной сети интернет.

- Глава муниципального образования

- Хохловского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                Е.Л. Мамонтова

Приложение к постановлению

от 25.10.2024 года № 202

ПЛАН

Противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов

и организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана Противопожарных мероприятий на 2024-2025 г.г. на территории Хохловского сельского поселения | до 29.10.2024 | Комиссия КЧС и ОПБ |
| 2. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору социально нуждающихся групп населения, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности | в течение всего пожароопасного периода | Глава Хохловского сельского поселения специалисты Администрации |
| 3. | Принять меры по очистке от мусора и других горючих материалов, освобождению подвалов от складов горючих материалов, выносу хозяйственных кладовок, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения. | до 30.12.2014 | Глава Хохловского сельского поселения Народная дружина |
| 4 | Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки и обеспечить устойчивое взаимодействие между соответствующими органами отделом сельского хозяйства, управления ЖКХ т, пожароопасных объектов. | в течение всего пожароопасного периода | Глава Хохловского сельского поселения Народная дружина |
| 5. | Организовать доведение через средства массовой информации до населения решений органов местного самоуправления связанных с пожарной безопасностью | до 28.12.2024 | Специалисты администрации Размещение информации на информационных стендах и на официальном сайте Администрации |
| 6 | При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей установить дежурство работников данных объектов и членов добровольной народной дружины. | в течение всего периода проведения праздничных мероприятий | Глава Хохловского сельского поселения, Директор СДК Хохлово, Директор МБОУ Хохловской СШ |
| 7 | Организовать разъяснительную работу среди учащихся общеобразовательных школ о правилах пожарной безопасности в период новогодних мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями. Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в образовательных учреждениях. | до 28.12.2024 | Глава Хохловского сельского поселения Директор СДК Хохлово, Директор МБОУ Хохловской СШ Библиотека |
| 8 | Проверка помещений для проведения новогодних мероприятий с установкой елок, на предмет их соответствия противопожарным требованиям. | до 25.12.2024 | Глава Хохловского сельского поселения Директор СДК Хохлово, |
| 9 | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременную очистку от снега дорог, проездов и проходов к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечение доступа к первичным средствам пожаротушения на постоянной основе в течении зимнего периода. | в течение всего пожароопасного периода | Глава Хохловского сельского поселения |
| 10 | Назначение лиц, ответственных за реализацию разработанного плана противопожарных мероприятий по подготовке Назначение лиц, ответственных за реализацию разработанного плана противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций к работе в условиях осеннее - зимнего периода 2024-2025 гг | До 29.10.2024 г. | Глава Хохловского сельского поселения |